## Carta Gantt SRMM
CARTA GANTT — SISTEMA SRMM
Proyecto en curso · Inicio: 21 abr 2026 · Hoy: 04 May 2026 · Semanas de desarrollo: 4 sprints
ID | ACTIVIDAD | INICIO PLAN | DUR. PLAN | INICIO REAL | DUR. REAL | % COMP. | 2026-04-20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 2026-04-26 | 2026-04-30 | 4 | 5 | 6 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 11 | 12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 | 25 | 26 | 27 | 2026-05-28
SPRINT 1 ¦ 21 abr – 4 may ¦ ✓ COMPLETADO
R.1 | Registro de maquinaria | 21/04/2026 | 7 | 21/04/2026 | 7 | 100%
R.2 | Gestión de estados en tiempo real | 28/04/2026 | 7 | 28/04/2026 | 7 | 100%
SPRINT 2 ¦ 30 abr – 7 may ¦ ✓ COMPLETADO
R.4 | Módulo de mantenimiento | 30/04/2026 | 8 | 30/04/2026 | 8 | 100%
R.7 | Gestión de usuarios y roles | 30/04/2026 | 8 | 30/04/2026 | 8 | 100%
R.8 | Inventario digital | 30/04/2026 | 8 | 30/04/2026 | 8 | 100%
SPRINT 3 ¦ 8 may – 15 may ¦ ✓ COMPLETADO
R.3 | Control de arriendos / disponibilidad | 08/05/2026 | 8 | 08/05/2026 | 8 | 100%
R.5 | Sistema de notificaciones | 08/05/2026 | 8 | 08/05/2026 | 8 | 100%
R.6 | Dashboard de uso | 08/05/2026 | 8 | 08/05/2026 | 8 | 100%
SPRINT 4 ¦ 14 may – 21 may ¦ EN CURSO (23%)
R.9 | Revisar fallas anteriores | 14/05/2026 | 8 | 14/05/2026 | 8 | 100%
R.10 | Registrar incidencias y fallas inesperadas | 14/05/2026 | 8 | 14/05/2026 | 8 | 100%
R.11 | Ver historial de mantenciones | 14/05/2026 | 8 | 14/05/2026 | 8 | 100%
R.12 | Analizar datos históricos para optimización | 17/05/2026 | 5 | 17/05/2026 | 5 | 0%
R.13 | Consultar historial de mantenimiento | 17/05/2026 | 5 | 17/05/2026 | 5 | 0%
R.14 | Generar reportes de fallas | 2026-05-18 | 2 | 2026-05-18 | 2 | 0%
R.15 | Visualizar reportes históricos | 2026-05-18 | 1 | 2026-05-18 | 1 | 0%
R.16 | Relacionar fallas con falta de mantenimiento | 2026-05-19 | 5 | 2026-05-19 | 5 | 0%
R.17 | Vista historial de mantenciones por máquina | 20/05/2026 | 5 | 20/05/2026 | 5 | 0%
R.18 | Paginación para historial extenso | 20/05/2026 | 2 | 20/05/2026 | 2 | 0%
R.19 | Filtro por rango de fechas y tipo en historial | 2026-05-26 | 5 | 2026-05-26 | 5 | 0%
R.20 | Sección de fallas en detalle de máquina | 2026-05-27 | 5 | 2026-05-27 | 5 | 0%
R.21 | Filtro de fallas no resueltas para el mecánico | 2026-05-28 | 2 | 2026-05-28 | 2 | 0%
LEYENDA: |  | ■ Completado | ■ En curso | ■ Pendiente | ■ Hoy (4 may)